## 現地作業手順(2FTB)
a | b | c | d | e | f | g | h | i
入館・ 作業準備 | 入館 | ― | ・設定ファイルなど準備する。 ・現地の入館手順に従い、Fabに入館する。 | ・設定ァイルが準備できること。 ・Fabに入館できること。
入館・ 作業準備 | 作業前 打ち合わせ | ― | ・作業者にて作業内容の確認をする。 | ・作業内容が確認できること。
監視サーバ 現状確認 | 監視サーバ 確認 | ― | ・監視サーバ[A2A-2F-NNM]が所定のサーバラックに設置されていることを確認する。 ・客先上位ネットワーク用LANが[Ethernet1]に、 Fabネットワーク用LANが[Etehrnet2]に接続されていることを確認する。 | ・監視サーバが正しく設置・接続されていること。
監視サーバ 現状確認 | 同梱品確認 | ― | ・[納品前の同梱品]シートと比較し、同梱品が揃っていることを確認する。 | ・同梱品が揃っていること。
監視サーバ 現状確認 | 電源ON | ― | ・サーバ前面右上にある電源ボタンを押す。 ・サーバ前面左側にあるステータスランプを確認する。 ※青色は正常、オレンジは何らかの問題を示す。 | ・監視サーバの電源がONになること。 ・ステータスランプが青色になること。 ・OSログイン画面がモニターに表示されること。
監視サーバ 現状確認 | OSログイン | ログイン画面 | ・以下のユーザー名、パスワードでOSにログインする。 ユーザー：Administrator、パスワード：Daifuku00 | ・ログインできること。
作業前 バックアップ | NNM設定 バックアップ | Desktop | ・[NNMbackup]ショートカットを実行する。 | ・コマンドプロンプトが表示されバックアップの後に自動で閉じること。 ・d:\Backup\nnmbackupフォルダに[nnm-bak-<日時>.tar]という バックアップファイルが作成されること。 ※バックアップファイルは5世代まで保存し、6世代目はローテーションされる。
作業前 バックアップ | システム バックアップ | Desktop | ・[Windows Backup.bat]ショートカットを実行する。 | ・コマンドプロンプトに進捗が表示され、完了して [The backup operation successfully completed.]と表示され、 10世代以下の場合は[～no. backup copies will be deleted.] 10世代以上の場合は[1 backups ware deleted.]と表示され、 10世代以下にローテーションされること。 ・[D:\WindowsImageBackup\<ホスト名>]フォルダにある バックアップファイルの日付が更新されること。
監視サーバ 設定作業 | 客先上位 ネットワーク 設定 | Control Panel | ・[Start]-[Control Panel]-[Network and Internet] -[Network and Sharing Center]-[Change adapter settings]を開く。 ・[Ethernet1]を右クリックし[Properties]をクリックする。 ・客先上位ネットワークのIPアドレス・サブネットマスク・ゲートウェイを設定する。 | ・客先上位ネットワークの設定が完了する。 設定内容を以下に記載する。 ・IPアドレス： ・サブネットマスク： ・ゲートウェイ：
監視サーバ 設定作業 | ネットワーク 設定確認 | Command Prompt | ・Command Promptからネットワーク設定を表示する。 >ipconfig /all | ・[Ethernet1]に客先上位ネットワークが正しく設定されていること。 ・[Ethernet2]にFabネットワークが正しく設定されていること。
監視サーバ 設定作業 | ファイアウォール OFF確認 | Server Manager | ・Server Manager右上の[Tools]をクリックし、 [Windows Defender Firewall with Advanced Security]をクリックする。 | ・以下３項目が[off]であること。 ・Domain Profile： ・Private Profile ： ・Public Profile is Active：
監視サーバ 設定作業 | route確認 | Command Prompt | ・Command Promptからrouteを表示する。 >route print | ・IPv4 Route Tableの[Presistent Routes]が[None]、 またはNetwork Address：0.0.0.0の行のみ表示されていること。 ※設定されている場合はエンドユーザーが設定したか確認すること。
監視サーバ 設定作業 | 各セグメント Ping疎通確認 | Command Prompt | ・Command Promptから各セグメントの機器へPingを実行する。 >Ping <対象セグメント機器IPアドレス> MCP2-Net ： 172.29.81.1（MCP2CL2Lo） AP-Net ： 172.29.151.1（AP-22001） AP-Mng-Net ： 172.29.225.1（HA-22001） ZCU-Mng-Net ： 172.29.241.1（ZCU01-RG01） ※MCP-MNT-Netは所属機器の情報が無いため実施不要 | ・各セグメントの機器からの応答を確認する。 ※通常は応答せず、次項でroute設定をして再確認する。
監視サーバ 設定作業 | route設定 | Command Prompt | ※各セグメントの機器から応答がなかった場合に実施する。 ・コマンドプロンプトから下記コマンドを実行してルーティングを設定する。 [MCP2-Net] >route add -p 172.29.80.0 mask 255.255.240.0 172.29.1.254 [AP-Net] >route add -p 172.29.128.0 mask 255.255.192.0 172.29.1.254 [AP-Mng-Net] >route add -p 172.29.224.0 mask 255.255.240.0 172.29.1.254 [ZCU-Mng-Net] >route add -p 172.29.240.0 mask 255.255.240.0 172.29.1.254 [MCP-MNT-Net] >route add -p 172.29.16.0 mask 255.255.240.0 172.29.1.254 | ・各ルーティング実行コマンドに対し「OK」の戻り値があること。
監視サーバ 設定作業 | route再確認 | Command Prompt | ※各セグメントの機器から応答がなかった場合に実施する。 ・Command Promptからrouteを表示する。 >route print | ・ルーティングテーブルに、設定したルーティング情報が登録されていること。
監視サーバ 設定作業 | 各セグメント Ping疎通 再確認 | Command Prompt | ・Command Promptから各セグメントの機器へPingを実行する。 >Ping <対象セグメント機器IPアドレス> MCP2-Net ： 172.29.81.1（MCP2CL2Lo） AP-Net ： 172.29.151.1（AP-22001） AP-Mng-Net ： 172.29.225.1（HA-22001） ZCU-Mng-Net ： 172.29.241.1（ZCU01-RG01） ※MCP-MNT-Netは所属機器の情報が無いため実施不要 | ・各セグメントの機器からの応答があること。
監視サーバ 設定作業 | NTP設定 | Control Panel | ・[Start]-[Control Panel]-[Set the time and date]を開く。 ・[Internet Time]タブの[Change settings...]クリックする。 ・[Server]にNTPサーバのIPアドレスを記載し、[Update now]をクリックする。 | ・正常に同期したとのメッセージが表示されること。 ・NTP server：
監視サーバ 設定作業 | デスクトップ アイコン 配置確認 | Desktop | ・以下のようにアイコンが配置されているか確認する。 ・NNM Console ・Recycle Bin ・NNM Topology Maps ・Google Chrome ・NNM Incidents ・Windows Backup.bat ・NNMbackup ・hosts | ・各アイコンが正しく配置されていること。
監視サーバ 設定作業 | デスクトップ アイコン 動作確認 | Desktop | ・以下NNMアイコンを実行して確認する。 ・NNM Console ・NNM Topology Maps ・NNM Incidents ・NNMログイン画面にて以下アカウント情報を入力しログインする。 User Name：system Password：Daifuku00 ・hostsアイコンを実行し、アプリケーション選択が表示され、 [Notepad]を選択して[OK]をクリックする。 | ・NNMの3アイコンでNNMのログイン画面が表示されること。 ・NNMにsystemアカウントでログインでき、ログイン後に 設定画面、マップ、カスタムインシデントが表示されること。 ・[hosts]ファイルが開くこと。
監視サーバ 設定作業 | 監視機器を hosts登録 | Notepad | ・hostsショートカットを実行し[Notepad]を選択して[OK]をクリックし [hosts]ファイルを開く。 ・監視機器一覧で監視対象のホスト名とIPを確認し作成した [hosts_add.txt]の項目を[hosts]ファイルに追記する。 ※NNMサーバ自身は記載済みのため、２重記載しないよう注意。 | ・監視対象機器のホスト名とIPがhostsに追記され、正常に保存できること。
監視サーバ 設定作業 | 名前解決 確認 | ExPing | ・[d:\Data\freetool\exp133.zip]を解凍する。 ・複数対象にPingを実行するソフトウェア[ExPing.exe]を実行する。 ・監視機器一覧で監視対象のホスト名を確認し作成した [loadseeds_add.txt]をドラック&ドロップしてホスト名を登録する。 ・メニューバーのアイコンの左から5つ目（○マーク）をクリックし 2週実施し、2周目ですべてのホストが[OK]となること。 ※1週目は機器側の応答が鈍くタイムアウトする場合もあり、2週行う。 ・メニューバーのアイコンの左から6つ目（Xマーク）をクリックしPingを停止する。 ・[Exping]画面右上の[X]をクリックして終了する。 | ・すべてのホストが[OK]となること。 ※[NG]となったホストは現地ネットワークベンダーに確認し、 Pingに応答しない理由を確認すること。
NNM 設定作業 | NNMサービス 状態確認 | Command Prompt | ・[Start]-[Network Node Manager]-[ovstatus]を実行し、サービス状態を確認する。 | ・すべての[object manager name:]の[state:]が[RUNING]であること。 ※RUNINGでない場合、[Start]-[Network Node Manager] -[ovstop]を実行し サービスを停止させた後、 同様に[ovstart]を実行し、サービスを再起動する。 ・[additional info:]のすべての[STATUS]が[Service is started]であること。
NNM 設定作業 | NNMログイン | NNM | ・デスクトップの[NNM Console]を実行する。 ・NNMログイン画面にて以下アカウント情報を入力しログインする。 User Name：system Password：Daifuku00 | ・NNMにsystemアカウントでログインできること。
NNM 設定作業 | ライセンス確認 | NNM | ・上部メニューバー[Help]-[system Information]- [View Licenseing Information]をクリックし、ライセンス台数を確認する。 | ・[Capacity]がアクティベートしたライセンス台数と合致すること。 ライセンス台数：100
NNM 設定作業 | Seedインポート | Command Prompt | ・コマンドプロンプトから下記コマンドを実行する。 >nnmloadseeds.ovpl -f D:\Data\loadfile\loadseeds_add.txt ※-f<スペース>の後に[loadseeds_add.txt]ファイルをドラック&ドロップ。 | ・すべての監視対象機器がSeedsへインポートされること。 ※Invalid、duplicatedが無いこと。 Seeds登録台数[seed adds]： 無効なSeeds数[seed Invalid]： 重複なSeeds数[seed duplicated]：
NNM 設定作業 | Seed 確認 | NNM | ・左メニューから[Configration]-[Discovery]-[Seeds]をクリックし、 インポートしたSeedを確認する。 | ・インポートした機器がすべてSeedsに登録されており、 「Discovery Seed Results」の結果が以下のようになっていること。 SNMP応答する機器は「Node Created」になる。 ※「non-SNMP device」の場合、現地ネットワークベンダーに 機器側のSNMPエージェント機能が有効か確認を行う。 ・MCPのACSHUB、CORHUB ・AP、HAZのHUB 応答しない機器は「Node Created(non-SNMP device)」になる。 ・MCPのサーバ類 ・APのアクセスポイント
NNM 設定作業 | ノード 作成確認 | NNM | ・左メニューから[Inventory]-[Nodes]をクリックし、Node作成を確認する。 | ・監視対象機器がすべて[Nodes]に登録されていること。
NNM 設定作業 | Seed 削除 | NNM | ・左メニューから[Configration]-[Discovery]-[Seeds]をクリックする。 ・すべてのSeedを選択した状態にして[Delete]アイコンをクリックしする。 ・確認ウィンドウで[OK]をクリックし、インポートしたSeedを削除する。 | ・インポートしたSeedがすべて削除されること。
NNM 設定作業 | マップ表示 ノードグループ 割り当て | NNM | ・左メニューから[Inventory]-[Nodes]をクリックする。 ・ノードグループを割り当てるノードを選択(上限20台) -<右クリック>- [Node Group Membership]-[Add to an existing Node Group…] ・[監視機器一覧]を参照し対象グループを選択し[OK]をクリックする。 ・上記作業を各ノードに対して実施する。 ※各APリング、HAZリングの末端HUB（CORHUBと接続されている）は 各AP、HAZグループの他にMCPのノードグループにも割り当てる。 （CORHUBと末端HUBの結線をマップに表示するため） | ・ノードが正しいマップ表示ノードグループに割り当てられること。 ※MCPノードグループには下記機器が所属すること。 ・CORHUBおよび、ACSHUB ・サーバ機器(Local IPアドレス) ・各APネットワークの末端HUB ・各HAZネットワークの末端HUB
NNM 設定作業 | ポーリング間隔 ノードグループ 割り当て | NNM | ・左メニューから[Inventory]-[Nodes]をクリックする。 ・画面右上のノードフィルターから[Gr.1]、[Gr.2]、[Gr.3]を選択し、 ノードグループが自動割り当てされているか確認する。 ・Gr.1=CORHUB、ACSHUB、AP機器 ・Gr.2=HAZ機器 ・Gr.3=OHT、サーバ類 ※正しく登録されていない場合は手動登録する。 ・ノードグループを割り当てるノードを選択(上限20台) -<右クリック>- [Node Group Membership]-[Add to an existing Node Group…] ・対象グループを選択し[OK]をクリックする。 | ・各ノードが正しいGrノードグループに割り当てられていること。
NNM 設定作業 | カスタムポーラー ノードグループ 割り当て | NNM | ・左メニューから[Inventory]-[Nodes]をクリックする。 ・画面右上のノードフィルターから[Catalyst9200][Nexus3000][IE3200]を選択し、 ノードグループが自動割り当てされているか確認する。 ※IE3200は自動登録に対応しない機種のため必ず手動登録する。 ※正しく登録されていない場合は手動登録する。 ・ノードグループを割り当てるノードを選択(上限20台) -<右クリック>- [Node Group Membership]-[Add to an existing Node Group…] ・[監視機器一覧]を参照し対象機種のノードが対象グループに 割り当てられるよう選択し[OK]をクリックする。 | ・対象機種のノードが正しいカスタムポーラーノードグループに 割り当てられていること。
NNM 設定作業 | カスタムポーラー 有効化確認 | NNM | ・左メニューから[Configuration]-[Monitoring] -[Custom Poller Configuration]をクリックする。 ・左下[Enable Custom Poller]のチェックが有効であることを確認する。 ・右側[Policies]タブをクリックし、一覧の[Active State]の値が 全て[Active]であることを確認する。 | ・左下[Enable Custom Poller]にチェックが入っていること。 ・右側[Policies]タブの一覧の[Active State]の値が 全て[Active]であること。
NNM 設定作業 | カスタムポーラー 確認 | NNM | ・左メニューから[Monitoring]-[Custom Polled Instance] をクリックする。 ・対象機器を[監視機器一覧]で確認し、下記の機種ごとのカスタムポーラーで [Last State Change]に値が取得され、[Status]がNormal（緑）で あることを確認する。 Catalyst9200 ・ciscoEnvMonSupplyState ・ciscoEnvMonFanState ・ciscoEnvMonTemperatureState ・cefcModuleOperStatus Nexus3000系 ・entSensorStatus ・cpmCPUTotal5minRev IE3200 ・ciscoEnvMonSupplyState ・ciscoEnvMonTemperatureState ・cpmCPUTotal5minRev | 対象機器の[Status]がNormal（緑）であること。 ※[Last State Change]に値が取得できない場合は以下の対応を行う。 機器側のsnmp応答確認 ・コマンドプロンプトより、CORHUBへsnmpwalkを実行し、 機器がsnmpに応答することを確認する。 > nnmsnmpwalk.ovpl -c daifuku <対象機器IPアドレス> ※すべての情報採取が不要な場合は「CTL」 + 「c」で出力を停止すること。 機器情報が取得できない場合は機器が対応していないと考えられるので、 現地ネットワークベンダーに確認を行う。 snmp応答する場合、NNMサービス再起動 ・[Start]-[Network Node Manager]-[ovstop]を実行し サービスを停止させた後、同様に[ovstart]を実行し、サービスを再起動する。
NNM 設定作業 | 物理結線 xml修正 | Notepad | ・現時点での機器の稼働の有無や結線状態を確認し、 必要があれば現地で物理結線xmlファイルを修正する。 ※xmlファイルは1結線につき以下の1ブロックで表記される。 例：SNMP機器Aの[Fa1/1]と非SNMP機器Bを結線する。 <connection> <operation>add</operation> ：addで結線追加、deleteで削除 <node>HA-51001</node> ：機器Aのノード名 <interface>Gi1/5</interface> ：機器Aのインターフェイス名 <node>AP-51005</node> ：機器Bのノード名 <interface>0</interface> ：機器BのIF名（非SNMP機器は[0]） </connection> | ・現時点の構成に合わせて調整できること。 <修正ルール> ・Fa（FastEthernet）とGi（GigabitEthernet）など、 ファイルと実機のインターフェイス名に差異がある場合、実機に合わせる。 ・AP機器は非SNMP機器として想定しているが、SNMP応答した場合は インターフェイス名を非SNMP機器を意味する[0]から、 実機で接続されているインターフェイス名に変更する。 ・現地のインターフェイス接続内容がLAN系統図と異なる場合は 物理結線ファイルの修正が必要か現地確認する。 ※過去に「違う機器が結線」「機器未納入で抜け」などがあった。
NNM 設定作業 | 物理結線 インポート | Command Prompt | ・コマンドプロンプトから下記コマンドを実行する。 >nnmconnedit.ovpl -f D:\Data\LINE\Line_COR_add.xml >nnmconnedit.ovpl -f D:\Data\LINE\Line_AP_add.xml >nnmconnedit.ovpl -f D:\Data\LINE\Line_HAZ_add.xml ※-f<スペース>の後に各Lineファイルをドラック&ドロップする。 | ・各結線の実行結果がすべて「Succeeded」であること。
NNM 設定作業 | トポロジマップ 確認 | NNM | ・左メニューから[Topology Maps]-[Node Group Maps] -[Internet]-<各マップ>をクリックする。 ・各ノードグループに割り当てたノードが各マップに表示されているか、 ノード間の物理結線が正しく作成されているか確認する。 ※ノードアイコンは自動配置されるが、リングが円になっていない・結線が 重なって見づらい配置になるなどの場合は、手動配置ができる。 ノードアイコンをドラッグ&ドロップして任意の移動し、 マップ左上の[save]（フロッピーディスクのアイコン）をクリックして保存する。 手動配置すると、以降そのマップは自動配置されないので注意。 | ・各ノードグループに割り当てたノードが、 Internet配下のノードグループ名と同じマップに表示されること。 ※MCPマップには下記機器が所属すること。 ・CORHUBおよび、ACSHUB ・サーバ機器(Local IPアドレス) ・各APネットワークの末端HUB ・各HAZネットワークの末端HUB ・ノードアイコン間の結線が想定通りに引かれていること。
NNM 設定作業 | IE3200 既知の問題の 確認 | NNM | ・左メニューから[Topology Maps]-[Node Group Maps] -[Internet]-<各マップ>をクリックする。 ・各マップでIE3200のノードアイコンが[Normal(緑)]ではなく、[Warning(青)]の場合、 既知の問題が発生している可能性があるので、 対象ノードをクリックして選択し、画面下部「Analysis」を確認する。 ・「Status」が「Warning due to CrgMalfunctionInNode～」となっており、 「CrgMalfunctionInNode」により[Warning(青)]になっている場合は [IE3200のCrgMalfunctionInNode対応]シートの手順で対応する。 ・「Status」が「CustomPollingOnNodeWarning」となっており、 「Details」タブの「Custom Poller Instances」で 「ciscoEnvMonSupplyState = Warning」になっている場合は [IE3200のSupplyState対応]シートの手順で対応する。 | ・IE3200の既知の問題が解決し、ノードアイコンが[Normal(緑)]になること。
NNM 設定作業 | NNM サービス再起動 | Command Prompt | ・[Start]-[Network Node Manager]-[ovstop]を実行し、 NNMサービスを停止する。 ・[Start]-[Network Node Manager]-[ovstatus]を実行し、 サービス状態を確認する。 ・[Start]-[Network Node Manager]-[ovstart]を実行し、 NNMサービスを起動する。 ・[Start]-[Network Node Manager]-[ovstatus]を実行し、 サービス状態を確認する。 | ・[hp overview process manager: No NNMi service are running.]と 表示されること。 ・[ovstatus: ovspmd is not runnign]と表示されること。 ・[hp overview process manager: Attempt to start NNMi service is complete.]と表示されること。 ・すべての[object manager name:]の[state:]が[RUNING]であること。 [additional info:]のすべての[STATUS]が[Service is started]であること。
NNM 設定作業 | OS再起動 | Command Prompt | ・[Start]-[Power]-[Restart]を実行し、OSを再起動する。 ・NNMサービスの自動起動に時間が必要なため、OS起動後10分ほど待つ。 ・[Start]-[Network Node Manager]-[ovstatus]を実行し、 サービス状態を確認する。 | ・OSが再起動すること。 ・NNMサービスが自動起動しており、 すべての[object manager name:]の[state:]が[RUNING]であること。 [additional info:]のすべての[STATUS]が[Service is started]であること。
NNM 設定作業 | NNMログイン 確認 | NNM | ・デスクトップの[NNM Console]を実行する。 ・NNMログイン画面にて以下アカウント情報を入力しログインする。 User Name：system Password：Daifuku00 | ・NNMにsystemアカウントでログインできること。
障害検知 テスト | 擬似障害 テスト | Command Prompt | ・NNMサーバ内で擬似Stromトラップを発生させて擬似障害を起こすテストを実施する。 コマンドプロンプトから下記コマンドで、[CORHUB01]から[Storm Control発生]の 擬似Stromトラップを発生させる。 > nnmsnmpnotify.ovpl -a CORHUB01 localhost .1.3.6.1.4.1.9.9.362.0.1.1 ・擬似Stromトラップの検知を[NNM Incidents]で確認する。 | ・[Storm trap was detected and the port was shutdown]の インシデントが表示されること。
障害検知 テスト | 本番環境 テスト | NNM | ・テスト実施についてエンドユーザー、ネットワークベンダーと事前にに調整しておく。 ※既にFabが本番稼働しており、テストで業務影響が出る場合は 無理に実施する必要は無い。 ・機器停止（NodeDown）、結線断線（InterfaceDown）、などの監視項目で 実施可能なものを確認し、ネットワークベンダーに実機で障害を発生させてもらう。 ・[NNM Topology Maps]で対象機器アイコンが[Normal(緑)]から 障害の重大度により[Critical(赤)]や[Major(橙)]に変わるか確認する。 ・[NNM Incidents]に検知した障害が表示されるか確認する。 | ・実施した障害テストによりマップ、インシデントにて障害検知できること。 NW障害監視テスト( 有 ・ 無 ) テスト日時：
現地 ユーザー 講習 | NNM 運用講習 | NNM | ・現地NNM運用者と事前にスケジュール調整しておく。 ・実機を操作し、現地NNM運用者に以下手順を説明する。 ・NNMのログイン方法 ・[NNM Topology Maps]による障害発生機器の確認方法 ・[NNM Incidents]による障害内容の確認方法※機器側が未設置など問題でノード作成や結線できない箇所があれば説明し、 問題解決後に実施できるよう情報を残しておくこと。 | ・現地NNM運用者に運用手順の説明が行えること。
現地 ユーザー 講習 | ウイルス対策 ソフトウェア 除外設定 | Desktop | ・エンドユーザーにてNNMサーバにウィルス対策ソフトを導入する場合、 下記フォルダを除外設定フォルダに設定してもらうよう説明する。 ・NNMベンダー指定の下記ウイルスチェック除外設定フォルダを除外してもらう。 C:\Program Files (x86)\Hitachi\Cm2NNMi\ C:\ProgramData\Hitachi\Cm2NNMi\ C:\Program Files\Hitachi\Cm2NNMi（存在しない場合は不要） ・バックアップできるよう下記バッチファイルのあるフォルダを除外してもらう。 C:\InfraTools\nnmbackup（NNMバックアップ用バッチファイルフォルダ） デスクトップ（システムバックアップ用バッチファイルフォルダ） | ・対象フォルダが除外設定されること。 ・除外設定後、NNMが正常に動作すること。 ・除外設定後、正常にバックアップできること。
作業後 バックアップ | NNM設定 バックアップ | Desktop | ・[NNMbackup]ショートカットを実行する。 | ・コマンドプロンプトが表示されバックアップの後に自動で閉じること。 ・d:\Backup\nnmbackupフォルダに[nnm-bak-<日時>.tar]という バックアップファイルが作成されること。 ※バックアップファイルは5世代まで保存し、6世代目はローテーションされる。
作業後 バックアップ | システム バックアップ | Desktop | ・[Windows Backup.bat]ショートカットを実行する。 | ・コマンドプロンプトに進捗が表示され、完了して [The backup operation successfully completed.]と表示され、 10世代以下の場合は[～no. backup copies will be deleted.] 10世代以上の場合は[1 backups ware deleted.]と表示され、 10世代以下にローテーションされること。 ・[D:\WindowsImageBackup\<ホスト名>]フォルダにある バックアップファイルの日付が更新されること。
作業証跡 回収 | OS 作業証跡取得 | Command Prompt | ・ルーティング情報 ・コマンドプロンプトから下記コマンドを実行し、結果を取得する。 >route print ・ネットワーク情報 ・コマンドプロンプトから下記コマンドを実行、結果を取得する。 >ipconfig /all ・NTPサーバ情報 ・コマンドプロンプトから下記コマンドを実行、結果を取得する。 >w32tm /query /status | ・[D:\Data\Setup\NNMSetup-<日付>]フォルダを作成し、 証跡を保存すること。 ・証跡が持ち出し可能であればデータを回収する。
作業証跡 回収 | NNM 作業証跡取得 | NNM | ・ノード一覧(csv) ・左メニューから[Inventory]-[Nodes]をクリックする。 ・いずれかのノードを右クリックし、[Select All]をクリックする。 ・全選択状態でいずれかのノードを右クリックし、[Export to CSV]をクリックする。 ・[Export to CSV]画面で、[Use Localized(Human Readable) Data]を 選択して[OK]をクリックし、保存する。 ・インターフェース一覧 ・左メニューから[Inventory]-[Interfaces]で、ノード一覧と同様に取得する。 ・L2結線一覧(csv) ・左メニューから[Inventory]-[Layer 2 Connections]で、同様に取得する。 ・トポロジマップ画像 ・左メニューから[Topology Maps]-[Node Group Maps]-[Internet]-各マップで、 各マップの画像を取得する。 ・ライセンス画像 ・メニューバーから[help]-[system information]- [View Licenseing information]で、画像を取得する。 | ・[D:\Data\Setup\NNMSetup-<日付>]フォルダを作成し、 証跡を保存すること。 ・証跡が持ち出し可能であればデータを回収する。

## 工程表、連絡体制 (hidden)
７．工程表
| 日時： |  | 2016年6月12日（日） | 移動日
| 日時： |  | 2016年6月13日（月） | 8:00 | ～ | 17:00
| 項 目 | [5 empty] | 場所 | 作業者 | 予定時間 |  | 2016年6月13日（月）
[9 empty] | 開始 | 終了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | 現場事前打合せ、セキュリティ教育、テスト実施 |  |  |  |  | ダイフク仮設事務所/P5 | UAL | 8:00 | 17:00
#REF!
| 日時： |  | 2016年6月14日（火） | 8:00 | ～ | 18:00
| 項 目 | [5 empty] | 場所 | 作業者 | 予定時間 |  | 2016年6月14日（火）
[9 empty] | 開始 | 終了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | 朝礼・KYM |  |  |  |  | Fab | UAL | 8:00 | 9:00
| 2 | 事務所へ戻る |  |  |  |  | Fab | UAL | 9:00 | 15:00
| 3 | Fab退場、監視サーバ場所確認 |  |  |  |  | Fab | UAL | 15:00 | 17:00
| 4 | Fab退場 |  |  |  |  | Fab | UAL | 17:00 | 18:00
| 日時： |  | 2016年6月15日（水） | 8:00 | ～ | 18:00
| 項 目 | [5 empty] | 場所 | 作業者 | 予定時間 |  | 2016年6月15日（水）
[9 empty] | 開始 | 終了 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 日時： |  | 2016年6月16日(木） | 8:00 | ～ | 18:00
| 項 目 | [5 empty] | 場所 | 作業者 | 予定時間 |  | 2016年6月16日(木）
[9 empty] | 開始 | 終了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 日時： |  | 2016年6月17日（金） | 8:00 | ～ | 18:00
| 項 目 | [5 empty] | 場所 | 作業者 | 予定時間 |  | 2016年6月17日（金）
[9 empty] | 開始 | 終了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 日時： |  | 2016年6月20日（月） | 8:00 | ～ | 18:00
| 項 目 | [5 empty] | 場所 | 作業者 | 予定時間 |  | 2016年6月20日（月）
[9 empty] | 開始 | 終了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL/TDC | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL/TDC | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL/TDC | #REF! | #REF!
| 日時： |  | 2016年6月21日（火） | 8:00 | ～ | 18:00
| 項 目 | [5 empty] | 場所 | 作業者 | 予定時間 |  | 2016年6月21日（火）
[9 empty] | 開始 | 終了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL/TDC | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL/TDC | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL/TDC | #REF! | #REF!
| 日時： |  | 2016年6月22日（水） | 8:00 | ～ | 18:00
| 項 目 | [5 empty] | 場所 | 作業者 | 予定時間 |  | 2016年6月22日（水）
[9 empty] | 開始 | 終了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL/TDC | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL/TDC | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! |  |  |  |  | Fab | UAL/TDC | #REF! | #REF!
| 日時： |  | 2016年6月23日（木） | 8:00 | ～ | 18:00
| 項 目 | [5 empty] | 場所 | 作業者 | 予定時間 |  | 2016年6月23日（木）
[9 empty] | 開始 | 終了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | #REF! |  |  |  |  | 台中 | UAL | #REF! | #REF!
| 日時： |  | 2016年6月24日（金） | 移動日
■連絡体制表
<エンドユーザ様>
台湾TSMC F15・P5・S1
【作業担当】
ユニアデックス・SE
並川 和男
090-1262-5648
宮口 司
080-6782-6324
現地作業者
<ユニアデックス・営業>
藤田
<Lv10-System>
ご担当者様
<Lv30-System>
ご担当者様
<台湾ダイフク様>
TDC
<Lv10-System>
ご担当者様
<Lv30-System>
ご担当者様
<ダイフク日本様>
古賀様
0748-53-8450
<萩原電機・営業>
中田様
待機

## 作業手順（6月13日） (hidden)
作業手順（6月13日）
| No | 予定時間 |  |  | 項目 | 作業内容 | 確認 | 実施結果 |  |  | 備考
|  | 開始 | 終了 | 所要 |  |  |  | 開始 | 終了 | 所要
| 1 | 8:00 | 17:00 | 540 | 現場事前打合せ、セキュリティ教育、テスト実施 | 現場担当者様と事前作業打合せ
・ダイフク様の指示に従い、セキュリティ教育の受講・セキュリティテスト
・Lv10,Lv30システム担当者様に挨拶
・入場バッチの取得
・今回の作業内容説明
・現場教育日程の調整
・最新資料(機器情報)の確認
| #REF! |  |  | 540 | 分
|  |  |  | 9 | 時間
■報告事項（残工事、変更点、その他気になった点を記載）

## 作業手順（6月14日） (hidden)
作業手順（6月14日）
作業者：宮口、チェック者：並川
| No | 予定時間 |  |  | 項目 | 作業内容 | 対象 | 確認 | 実施結果 |  |  | 備考
|  | 開始 | 終了 | 所要 |  |  |  |  | 開始 | 終了 | 所要
| 1 | 8:00 | 9:00 | 60 | 朝礼・KYM | 朝礼・KYM
・P5朝礼集合
・KYミーティングを実施
| 2 | 9:00 | 15:00 | 360 | 事務所へ戻る | Fab入場は許可待ちのため、事務所へ戻り、資料チェック
・資料事前チェック
| 3 | 15:00 | 17:00 | 120 | Fab退場、監視サーバ場所確認 | Fab入場、監視サーバ確認
・Fab入場
・監視サーバ設置場所確認(Lv10,Lv30)
・ネットワーク現状確認
| 4 | 17:00 | 18:00 | 60 | Fab退場 | 後片付けの後、現場から退場
→ダイフク仮設事務所に移動
| #REF! |  |  | 600 | 分
|  |  |  | 10 | 時間
■報告事項（残工事、変更点、その他気になった点を記載）